## A1_Lista maestra
LISTA DE CHEQUEO GUIA DE GESTIÓN SOSTENIBLE Y CIRCULAR EN OBRAS
Capítulo o etapa | Actividad | Ejecutado |  |  | Responsable | Fecha | Documento de referencia | Comentarios
|  | Sí | No | N/A
BIM | Revisar el plan de ejecución BIM.
Participar en las revisiones del avance del modelo BIM en diseño para el análisis de constructibilidad del proyecto.
Usar el modelo BIM para ejecutar un análisis del ciclo de vida.
Contar en el equipo de obra con personal encargado del modelo BIM y personal encargado de la coordinación técnica BIM .
Contar con las herramientas para la visualización del modelo BIM.
Incluir en el modelo BIM las obras preliminares y ajustar los planes de manejo.
Durante la reunión de arranque, verificar que el contratista y subcontratista tengan un entendimiento completo de la metodología de trabajo colaborativo en obra.
Disponer de la gestión visual dentro de los proyectos en la obra.
Acordar revisiones periódicas en obra para asegurar la calidad de los modelos e información.
Subdividir los modelos en las disciplinas y subdisciplinas.
No realizar una modelación gráfica en exceso.
Realizar las coordinaciones en obra con BIM.
Lean Construction | Generar los proyectos Lean desde la planeación.
Cambiar las programaciones a nivel de procesos.
Generar un espacio en la obra para poder llevar a cabo las reuniones de LPS.
Aplicar herramientas como 5S y los 5 Por qué para mejorar el orden en obra.
Utilizar el Kanban como herramienta para gestionar proyectos.
Realizar capacitaciones continuamente.
Aplicar una caminata como el Gemba walk.
Hacer un análisis de los procedimientos constructivos de la obra y para la selección de proveedores a partir de Choosing by Advantages (CBA).
Tener una programación dinámica actualizable día a día.
Proceso Integrativo | En planeación, incluir en las metas del proyecto aquellas relacionadas con la sostenibilidad y el manejo en obra.
En diseño, participar en las revisiones de diseño para el análisis de constructibilidad del proyecto.
Integrar los requerimientos del constructor y de los contratistas como parte integral de los términos de referencia.
En contratación, hacer cuadros comparativos técnicos.
En construcción, durante la reunión de arranque, verificar que el contratista tenga un entendimiento completo del proyecto.
Llevar un seguimiento periódico de las estrategias de sostenibilidad en obra de acuerdo al PMA.
Llevar un registro de observaciones de obra de acuerdo a lo planteado en el PMA.
Llevar a cabo revisiones periódicas de instalación de sistemas técnicos.
Tener una reunión de coordinación de sistemas de control con el operador.
Actualizar permanentemente los planos o el modelo del proyecto.
En aceptación, incluir al operador y usuario en las entregas y capacitaciones de los sistemas del proyecto.
Integrar el plan de mantenimiento para cada sistema
Comisionamiento | En planeación, revisar los requerimientos operacionales y funcionales del proyecto.
Durante la fase de diseño, hacer un análisis de constructibilidad del proyecto.
Durante la fase de diseño, integrar los requerimientos del constructor y de los contratistas como parte integral de los términos de referencia.
Durante el proceso de contratación, hacer cuadros comparativos técnicos.
Durante la fase de preconstrucción, integrar las especificaciones de comisionamiento a los contratos de todos los contratistas y subcontratistas.
Durante la fase de preconstrucción, integrar las actividades de comisionamiento y los diferentes entregables del contratista a la programación del proyecto.
Al iniciar la fase de construcción, verificar que el contratista tenga un entendimiento completo del proceso de comisionamiento.
Al proporcionar los entregables de las fichas técnicas o manuales, resaltar el elemento que corresponde al proyecto.
Aprobar los entregables como fichas técnicas, descripción de los sistemas y planos de taller antes de que los equipos se compren o por lo menos antes de que lleguen a la obra.
Ir actualizando os planos de taller y el modelo (si aplica) con el avance de la obra.
Entregar los manuales de instalación y los de operación y mantenimiento del fabricante tan pronto los equipos lleguen a la obra.
Tener una reunión de coordinación de sistemas de control con el operador, antes de finalizar las secuencias de control del proyecto.
Designar un responsable que conozca el sistema para acompañar las visitas de la autoridad de comisionamiento.
Ir ejecutando las listas de verificación durante el proceso de obra en las visitas de observación de campo periódicas por parte de la autoridad de comisionamiento.
Finalizar todas las listas de verificación a conformidad antes de comenzar las pruebas de desempeño operacional.
Revisar los protocolos de pruebas de desempeño por parte de cada contratista.
Ejecutar preliminarmente todos los protocolos de pruebas de todos los elementos previo a la supervisión con la autoridad de comisionamiento.
Involurar al contratista del sistema de control e integración en las pruebas de desempeño de todos los sistemas cuando están conectados al sistema de control.
Hacer capacitaciones diferidas.
Integrar el plan de mantenimiento para cada sistema.
Planeación y diseño | Identificar la normativa aplicable a la obra (nacional o local).
Identificar las regulaciones o guías nacionales e internacionales aplicables voluntariamente por el proyecto.
Identificar los sistemas de certificación o de reconocimiento voluntario aplicables.
Identificar los usos previos del predio donde será llevado a cabo el proyecto y sus alrededores.
Solicitar permisos aplicables y exigencias requeridas por las autoridades competentes.
Participar activamente en metodologías colaborativas y de validación de la calidad.
Identificar las metas que se han planteado en fase de diseño para el desempeño del edificio y determinar los responsables dentro del equipo de construcción para alcanzarlas.
Participar en la evaluación del sitio.
Solicitar una evaluación ambiental del sitio (opcional si hay sospecha de contaminación pre existente).
Solicitar o ejecutar un análisis del ciclo de vida de la edificación.
Solicitar al diseñador hidrosanitario del proyecto, el diseño de las medidas y estructuras para manejo del agua lluvia y residual durante la actividad constructiva.
Definir la integración con la comunidad.
Definir las estrategias hacia la descarbonización.
Pre Construcción | Definir roles y responsabilidades del equipo de sostenibilidad.
Solicitar permisos aplicables y exigencias requeridas por las autoridades competentes.
Identificar la matriz de aspectos e impactos del proyecto.
Elaborar el plan de manejo: Control de erosión, sedimentación y vertidos.
Elaborar el plan de manejo: Gestión de residuos de construcción y demolición.
Elaborar el plan de manejo: Manejo del tráfico.
Elaborar el plan de manejo: Control contaminación atmosférica.
Elaborar el plan de manejo: Calidad del aire al interior.
Elaborar el plan de manejo: Control del ruido.
Elaborar el plan de manejo: Gestión de flora y fauna.
Elaborar el plan de manejo: Señalización.
Elaborar el plan de manejo: Educación en obra.
Seleccionar materiales a partir de sus atributos de sostenibilidad.
Seleccionar proveedores con políticas y prácticas de sostenibilidad.
Integrar los mecanismos de seguimiento y monitoreo de los procesos con las metas de sostenibilidad.
Elaborar el plan de implantación de la obra.
Liderar la reunión o taller de arranque del proceso.
Elegir maquinaria de bajas emisiones.
Establecer incentivos contractuales con los contratistas asociados a las metas de sostenibilidad.
Obras preliminares | Revisar la evaluación del sitio y completar con visitas de campo.
Revisar e integrar el plan de implantación de la obra con las estructuras del PMA.
Instalar las estructuras y medidas provisionales de obra de acuerdo al plan de implantación actualizado.
Demolición | Inspeccionar el sitio del proyecto y las estructuras a demoler.
Elaborar el inventario de elementos.
Separar los componentes y residuos peligrosos.
Ejecutar el desmantelamiento manual.
Seleccionar el método de demolición.
Participar en reunión o taller de arranque con el contratista de demolición.
Gestionar los residuos de demolición.
Utilizar maquinaria de bajas emisiones.
Llevar a cabo inspecciones de calidad.
Descapote y movimiento de tierras | Liderar la reunión o taller de arranque con contratistas.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al plan de manejo ambiental, control de erosión, sedimentación y vertido.
Solicitar acompañamiento forestal (si aplica).
Ejecutar actividades de mantenimiento y seguimiento del PMA.
Gestionar los RCD.
Utilizar maquinaria de bajas emisiones.
Llevar a cabo inspecciones.
Cimentación | Liderar la reunión o taller de arranque con contratistas.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Control de erosión, sedimentación y vertidos.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Gestión de residuos de construcción y demolición.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Control contaminación atmosférica.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Calidad del aire al interior.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Control del ruido.
Ejecutar actividades de mantenimiento y seguimiento del PMA.
Utilizar maquinaria de bajas emisiones.
Llevar a cabo inspecciones de calidad.
Estructura | Liderar la reunión o taller de arranque con contratistas.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Control de erosión, sedimentación y vertidos.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Gestión de residuos de construcción y demolición.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Control contaminación atmosférica.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Calidad del aire al interior.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Control del ruido.
Ejecutar actividades de mantenimiento y seguimiento del PMA.
Seleccionar materiales a partir de un análisis de impactos en el ciclo de vida.
Tomar medidas para el manejo en obras de concreto.
Tomar medidas para el manejo de arena, triturados y otros materiales de construcción.
Utilizar maquinaria de bajas emisiones.
Actualizar el modelo BIM.
Llevar a cabo inspecciones de calidad, preferiblemente con un equipo de comisionamiento experto.
Sistemas y redes | Liderar la reunión o taller de arranque con contratistas.
Participar activamente en el proceso de comisionamiento (si aplica).
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Control de erosión, sedimentación y vertidos.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Gestión de residuos de construcción y demolición.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Control contaminación atmosférica.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Calidad del aire al interior.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Control del ruido.
Ejecutar actividades de mantenimiento y seguimiento del PMA.
Solicitar y revisar los entregables de cada sistema al contratista encargado.
Utilizar maquinaria de bajas emisiones.
Actualizar el modelo BIM.
Llevar a cabo inspecciones de calidad.
Acabados | Liderar la reunión o taller de arranque con contratistas.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Gestión de residuos de construcción y demolición.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Calidad del aire al interior.
Ejecutar actividades de mantenimiento y seguimiento del PMA.
Verificar la selección de materiales a partir de atributos de sostenibilidad.
Implementar políticas para el almacenamiento y gestión de materiales con emisiones.
Actualizar el modelo BIM.
Llevar a cabo inspecciones de calidad.
Urbanismo | Liderar la reunión o taller de arranque con contratistas.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Control de erosión, sedimentación y vertidos.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Gestión de residuos de construcción y demolición.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Control contaminación atmosférica.
Instalar o adecuar las estructuras y medidas de acuerdo al PMA: Control del ruido.
Ejecutar actividades de mantenimiento y seguimiento del PMA.
Maximizar los espacios verdes y las zonas con cobertura vegetal.
Actualizar el modelo BIM.
Aceptación y entrega | Desmantelar los elementos provisionales.
Hacer una purga con aire en los espacios interiores.
Ejecutar pruebas de calidad del aire al interior de los espacios.
Participar activamente en proceso de comisionamiento (si aplica).
Aunque no haya proceso de comisionamiento, solicitar a los contratistas y verificar la ejecución de las pruebas de desempeño de los sistemas.
Aunque no haya proceso de comisionamiento, solicitar a los contratistas y revisar la grabación de las capacitaciones al personal de operación y mantenimiento.
Aunque no haya proceso de comisionamiento, solicitar a los contratistas y revisar los entregables finales.
Finalizar el modelo as-built del proyecto considerando los cambios en el diseño y la información necesaria para la operación.
Rectificar que los sistemas de control y medición estén instalados y funcionando en concordancia con el modelo BIM.
asegurar que exista una persona debidamente capacitada, que comprenda los sistemas de gestión y medición de la edificación.
Llevar a cabo un análisis posterior a la finalización del proyecto para determinar la cantidad de carbono embebido.