## Matriz de Riesgos
Matriz Gestión de Riesgos en Proyectos de Construcción
Riesgo identificado | Consecuencias de la materialización del riesgo | Probabilidad | Impacto | Probabilidad | Impacto | Multiplicación | Calificación | Tipo estrategia | Acción de respuesta | Responsable
Suspensiones del contrato por disposición de la entidades contratantes | Cese del contrato Conflictos con stakeholders Pérdida de credibilidad y confianza en las entidades contratantes | Bajo | Alto | 0.3 | 0,4 | 0.12 | Riesgo medio | Transferir | Tramitar pólizas que garanticen el cumplimiento del contrato a través de un acuerdo seguro entre las partes vinculadas. | Empresa de Consultoría
Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
[6 empty] | 0 | Riesgo bajo
CALIFICACIÓN
Clasificación Riesgo |  | Calificación | Definición
Riesgo alto |  | > 0,14 | Son riesgos que deben ser revisados de manera inmediata, se debe especificar las acciones e incluirlos en el cronograma de actividades y en algunos casos en el presupuesto.
Riesgo medio |  | >0,06<0,14 | Son riesgos que no se consideran prioritarios, por lo que no es necesario que se definan acciones de respuesta para gestionarlos, pero sí se deben mantener en la Matriz de Riesgos para monitorearlos a lo largo del proyecto.
Riesgo Bajo |  | <0,05 | Son riesgos que se pueden gestionar mediante procedimientos de rutina, es improbable que se necesite la asignación de recursos.
PROBABILIDAD
Muy alto |  | 0.9
Alto |  | 0.7
Medio |  | 0.5
Bajo |  | 0.3
Muy bajo |  | 0.1
IMPACTO
Muy alto |  | 0.8
Alto |  | 0.4
Medio |  | 0.2
Bajo |  | 0.1
Muy bajo |  | 0.05